Приложение №1

к приказу № 351/ОД от 29.12.2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2026 годы

Цель: управление процессом	подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью   доведения уровня их квалификации до	соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

- Формировать учебно-методическую базу школы.

- Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| Мероприятия | Сроки | Ожидаемый эффект | Ответственные | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Директор ОУ, заместитель директора по УВР | Наличие утвержденного плана |
| Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Январь-февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Классные руководители | Протокол родительского собрания |
| Проведение классных родительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022- март 2023 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместители директора по УВР | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и | декабрь 2022 – июнь 2023 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Заместители директора по УВР, | Аналитическая справка |

| противопожарным нормам, нормам охраны труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023–202 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь ОУ | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | январь 2022 – март 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | декабрь 2022 – май 2023 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | Заместитель директора по УВР | Наличие утвержденной модели сетевого взаимодействия |
| Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках | В течение всего периода с 2022– 2026 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |  |  |

| перехода на обновленный ФГОС СОО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | заместительдиректора по УВР | Банк НПД |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор, заместители директора по УВР | Программа развития ОУ, с внесенными изменениями |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Директор ОУ | Устав ОУ с внесенными изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 – март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, ВР | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Директор ОУ, заместитель директора по УВР | Скорректированные инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы | До 01.04.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной | Рабочая группа, | ООП СОО |

| СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | заместитель директора по УВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, | Заместитель директора по УВР | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11- х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год | До 01 апреля 2023 года | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. | Директор ОУ, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Утвержденный учебный план, план внеурочной деятельности |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, педагоги | Утвержденные РП |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | Руководители ШМО, библиотекарь | Утвержденный список УМК |

| Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Заместители директора по УВР, руководители МО, педагоги | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 февраля 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришколь-н ого повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО | Планы работы МО |

| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2026 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР, | План работы методического совета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2026 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Педагог- психолог | План работы СПС |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2026 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР руководители ШМО, педагоги | Методические материалы |
| Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместители директора по УВР | План ВШК |
| Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместители директора по УВР | Плана ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Директор ОУ, заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2026 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |

| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2026 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместитель директора по УВР | План методической работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор ОУ | Тарификация |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2026 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Ответственный за размещение информации на сайте ОУ | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Ответственный за размещение информации на сайте ОУ, заместитель директора по УВР | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), в социальных сетях |
| Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | Заместитель директора по ВР педагог- психолог | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2026 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора по УВР | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |