Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Наше наследие» |
| --- | --- |
| Срок реализации Проекта | 2023-2026 гг. |
| Разработчики Проекта | - Администрация Першинской ООШ ; 2. Совет ветеранов Першинской сельской администрации. |
| Основные исполнители Проекта | 1. Глава Першинской сельской администрации Алексеева Э.В.. 2. Администрация и педагогический коллектив Першинской ООШ, филиал МАОУ «Бигилинская СОШ», учащиеся 3. Территориально-общественный совет (ТОС). 4.Специалист Дома Культуры Немков А.В. 5. Сельский библиотекарь Алексеева М.А. 6.Совет ветеранов: Поспелова С.М., Мясникова М.Е., Филимонцева Н.Г., Хорзова Г.Г., Горбунова В.Г.. |
| Цель Проекта | Сохранение исторической памяти и приобщение участников проекта к изучению истории Родины, малой родины через создание музейных экскурсий и туристических маршрутов краеведческой направленности. |
| Задачи Проекта | -повысить уровень гражданской активности и патриотизма участников проекта через изучение своей малой родины; -создать условия для взаимодействия и сотрудничества всех социальных структур, находящихся на территории села Першино (сельская библиотека, Совет ветеранов, ТОС, Дом культуры) по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; - предоставить каждому участнику проекта возможность определения области своей успешности и реализации личностного потенциала, удовлетворение образовательных потребностей, ожиданий и запросов; - развивать проектно-исследовательский метод в воспитательной и патриотической работе с обучающимися. |

| Основные направления Проекта | -культурно-просветительское; - краеведческое; - экологическое; - гражданско-патриотическое; - туристическое. |
| --- | --- |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

В селе Першино в аварийном состоянии  находится здание Дома культуры «Данко» уже около 7 лет. Поэтому  в здании школы разместились учреждения культуры (библиотека, Дом культуры). Ранее в селе был музей, имеющий статус краеведческого, который занимал второй этаж аварийного здания. В музее было более 2000 единиц хранения.  По вынужденной необходимости экспонаты музея были вывезены в Заводоуковский краеведческий музей, так как не было помещения на территории Першино.

В 2022 году появилась возможность открыть музейную комнату  в здании Першинской сельской администрации. Инициативная группа обратилась с письмом к Главе Заводоуковского городского округа Касеновой С.А. о возвращении музейных вещей в  село. Часть экспонатов вернулась. Стал вопрос о проведении косметического ремонта помещений, а также о систематизации и описи имеющихся единиц хранения.

Обязанности музейного работника выполняет член Совета ветеранов Хорзова Г.Г. на добровольных началах.  Имеется  необходимость в восстановлении музея.

- Основная идея Проекта

Материала по краеведению нашего села собрано много. Имеются альбомы, проекты, исследовательские работы, фотографии. Но эти материал требует реставрации и обновления, чтобы представить широкому кругу экскурсантов. В селе живут краеведы, которые могут помочь в разработке экскурсий. Это ветераны педагогического труда Поспелова С.М., Мясникова М.Е.  и бывший музейный работник Созонова Л.М.

На территории села находятся достопримечательности (памятные места), которые можно предоставить в качестве туристических объектов. Например: Родник, Памятник воинам Гражданской войны, Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Старый тополь – символ начала деревни, Аллея славы героям, исполнявшим свой интернациональный долг в мирное время, Мемориальная доска Маркову Георгию Минеевичу, Герою Социалистического труда. Природные объекты: березовая роща, ручей Снегиревка, река Бигила, озеро Данилово, озеро Пустынное.

Идея проекта заключается в совместной деятельности всех социальных структур села Першино в части восстановления музея и  разработки экскурсий, туристических маршрутов (автобусных и пеших).

Дальнейшая программа развития школы  с 2023 по 2026 гг. направлена на сохранение исторической памяти с участием обучающихся, педагогов, родителей и предусматривает активное сотрудничество с музеем.

3. Ожидаемые результаты и эффекты Проекта

| Результаты | Эффекты |
| --- | --- |
| Возобновление работы музея на селе. | Сохранение исторической памяти с участием всех социальных структур, находящихся на территории Першинской сельской администрации. |
| Реставрация экспонатов, оцифровка документов, фотографий. | Создание постоянных и сменных экспозиций музея. |
| Создание сценариев экскурсий. | Работа кружка «Школа экскурсоводов». |
| Овладение учителями музейной педагогикой. | Повышение мотивации к обучению у школьников. Активизация обучающихся на уроках, раскрытие возможностей и развитие индивидуальных способностей воспитанников. |
| Создание учащимися проектов и исследований по краеведению | Участие обучающихся в научно-исследовательских конференциях «Шаг в будущее», «Первые шаги в науке» разных уровней, районной конференции «Наше наследие». |
| Взаимодействие с родителями. | Усиление ответственности родителей и их роли в патриотическом воспитании детей. Участие в жизни школы и села. |

4.Основные мероприятия

| № п/п | Направление | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краеведческое | Организация работы музея и Горницы. Реставрация экспонатов музея, оцифровка документов, материалов, фотографий. Поиск новых экспонатов. Организация экспозиций и выстовок. Проведение экскурсий. | Ежегодно |
| 2. | Туристическое | Проведение экскурсий по туристическим маршрутам: «Школа-Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны – Музей»; «Школа – Родник – Старый тополь – Музей», «Школа – Аллея славы воинам, исполнявших интернациональный долг –Музей»; «Школа –Памятник погибшим в годы гражданской войны – Музей»; «Школа- Мемориальная доска памяти земляку-труженику Маркову Г.М., Герою социалистического труда – Музей». | Ежегодно |
| 3. | Экологическое | Изучение, охрана и благоустройство природных объектов для отдыха жителей села: Родник, ручей Снегиревка, река Бигила, озеро Данилово, озеро Пустынное, березовая роща. | Ежегодно |
| 4 | Гражданско-патриотическое | Проведение массовых мероприятий у объектов исторической памяти в соответствии с календарем событий. | Ежегодно |
| 5. | Культурно-просветительное | Привлечение широких масс населения для участия в краеведческих, экологических, туристических, гражданско-патриотических мероприятиях. Пропаганда гражданской активности. Взаимодействие со средствами массовой информации. | Ежегодно |

5.Календарный план проведения экскурсий (цикличный).

| №п/п | Название экскурсий. | Сроки | События |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Рождественские посиделки» | Январь | Новогодние каникулы. Рождество Христово. Святки. Старый Новый год. Крещение Господне. Татьянин день. |
| 2. | «Отечества верные сыны» | Февраль | Сталинградская битва-День воинской славы России. День памяти воинов-интернационалистов. День защитника Отечества. |
| 3. | «Материнская слава» | Март | Международный женский день. День добрых дел. День матери. |
| 4. | «Родная природа в фотографиях и рисунках» | Апрель | Международный день птиц. День экологических знаний. День подснежника. Международный день Матери-Земли. |
| 5. | «Героям Великой Отечественной войны посвящается…» | Май | День весны и Труда. День Победы. Международный день медицинской сестры. День музеев. День пионерии. |
| 6. | «Загляните в семейный альбом» | Июнь | Международный день защиты детей. Всемирный день родителей. День России. День памяти и скорби. |
| 7. | Поисковая работа новых экспонатов, документов, фотографий, тем для исследований. | Июль | День семьи, любви и верности. |
| 8. | «История развития сельскохозяйственных предприятий в Першино» | Август | Медовый Спас. Яблочный Спас. День сбора диких трав. Ореховый спас. День ветеринарного работника. |
| 9. | «Урок длиною в жизнь» | Сентябрь | День знаний. Международный день грамотности. День учителя. |
| 10. | «Дорогие мои земляки» | Октябрь | Международный день пожилых людей. День учителя. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. |
| 11. | «История самоуправления в Першино» | Ноябрь | День согласия и примирения. |
| 12. | «Символ Нового года» | Декабрь | День героев Отечества. День Конституции РФ. |

6. Дорожная карта реализации Проекта

I этап – подготовительный.

Содержание деятельности:

- разработка проекта;

- обсуждение с участниками проекта  и принятие к исполнению;

- создание нормативно-правовой базы;

- проведение оценочных процедур имеющихся помещений, экспонатов, материалов, архивов и фотографий.

Методы деятельности:

- метод диалогового общения;

- сбор и анализ информации.

Прогнозируемые результаты:

- наличие помещений для музея;

- наличие нормативно – правовой базы;

- наличие проекта по сохранению исторической памяти;

- выявление проблем в организации работы музея.

II этап – реализация программы Проекта.

Содержание деятельности:

-выполнение плана реализации Проекта;

-формирование нормативных, организационных, методических основ;

-установление потребностей и ожиданий участников Проекта (потребителей);

- определение принципов и механизмов, направленных осуществление задач Проекта;

- развитие идеи Проекта;

- установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в  области сохранения исторической памяти;

- установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для  достижения цели Проекта;

- разработка нормативных документов, методов и инструментария для достижения результативности и эффективности процесса воссоздания музея.

Методы деятельности:

- вербальные (индивидуальные и групповые):

- консультации, беседы, инструктаж, заседания инициативной группы, совещание при директоре;

- исследовательский (изучение  опыта учителей в музейной педагогике);

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология командообразования, технология проблемного анализа и планирования, технология формирования и развития организационной культуры;

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно – поисковый, проектный;

- технико –технологический (использование технических способов и устройств, ведение электронного документооборота);

- обмен опытом;

- стимулирование учителей;

- диагностика успеваемости обучающихся по предметам с введенным краеведческим модулем;

- портфолио учителя;

- анкетирование и опросы родительской общественности;

- родительский лекторий.

Прогнозируемые результаты:

- реализация Проекта в научно-методическом аспекте;

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе музея  районных семинаров для педагогов;

- участие учителей и школьников в конкурсах, научных конференциях района, региона и федерального уровня;

- повышение организационной культуры;

- улучшение материально-технической базы музея;

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой музейной педагогики; личностный рост педагога;

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы;

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических  марафонах, конференциях по овладению методами и приемами сохранения исторической памяти в учебно-воспитательном процессе;

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка;

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности;

-популяризация достижений школы в СМИ.

III этап – обобщающий.

Содержание деятельности:

Анализ состояния качества образования и воспитания  в образовательном учреждении.

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего    развития школы во взаимодействии с социальными партнерами;

- сравнительный и проблемный анализ личностного развития школьников, гражданской активности и патриотического воспитания;

- выработка    предложений, направленных	на улучшение  учебно- воспитательного процесса;

- подготовка и проведение научно-практических конференций,  диспутов, выставок и пр. на базе музея;

- подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы, в социальных сетях.

Методы  деятельности:

- сбор,	сравнение, анализ, систематизация, обобщение   результатов.

Прогнозируемые результаты:

- достижение позитивных социальных изменений на территории села;

- повышение гражданской активности школьников;

- наличие положительной динамики учебных и воспитательных  достижений обучающихся;

-  снижение  процента  пропущенных уроков, уменьшение процента слабо мотивированных учащихся ;

-  увеличение   степени	привлекательности	школы для	обучающихся и  родителей, социальных партнеров.

7.  Кадровое обеспечение Проекта.

| ФИО | Должность | Функционал специалиста в Проекте |
| --- | --- | --- |
| Алексеева Эмилия Викторовна | Глава Першинской сельской администрации | Определяет структуру управления Проектом . Занимается вопросом создания нормативно- правовой базы. Решает финансовые, кадровые, хозяйственные вопросы. Координирует работу всех социальных структур. |
| Осинцева Татьяна Сергеевна | Директор филиала Першинской ООШ | Разработчик проекта. Организует научную, методическую, просветительскую работу среди участников проекта. Координирует работу всех социальных структур. |
| Зенкина Валентина Агаповна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Разработчик проекта. Организует научную, методическую, просветительскую работу среди участников проекта. Руководитель кружка «Школа экскурсовода». |
| Бетехтина Людмила Ивановна | Педагог-организатор, учитель истории и обществознания | Разработчик туристических маршрутов. Организует просветительскую работу среди участников проекта. |
| Хорзова Галина Геннадьевна | Хранительница музейных фондов | Организует работу с музейным фондом. Занимается созданием экспозиций. Ведет опись единиц хранения, регистрацию экспонатов. |
| Поспелова Светлана Михайловна | Ветеран педагогического труда, член Совета ветеранов | Организует научную, методическую, просветительскую работу среди участников проекта. Разработчик экскурсий. |
| Мясникова Мария Ефимовна | Ветеран педагогического труда, член Совета ветеранов | Организует научную, методическую, просветительскую работу среди участников проекта. Разработчик экскурсий. |
| Филимонцева Нина Геннадьевна | Председатель Совета ветеранов | Оказывает помощь в создании экспозиций музея. Организует просветительскую работу среди участников проекта. |
| Немков Антон Викторович | Специалист Дома культуры | Организует культурно-просветительскую работу среди участников Проекта. |
| Алексеева Марина Александровна | Сельский библиотекарь | Организует культурно-просветительскую работу среди участников Проекта. |

8. Основные риски Проекта и пути их минимизации

| № | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Низкий уровень посещения музея. | Пропаганда эффективных результатов работы музея в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте, в социальных сетях. |
| 2. | Потребность в молодых педагогических кадрах, желающих заниматься музейным делом. | Рекрутинг в системе профессионального образования. |
| 3. | Дефицит ответственности у группы педагогических кадров, инертность, низкий уровень аналитической культуры. | Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование; реализация программ по самообразованию. |
| 4. | Недостаточная активность родителей. | Просвещение родителей через активизацию работы школы «Родительский лекторий»: - информационное обеспечение родительской общественности; - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; - участие родителей в работе музея; - привлечение родителей к проведению музейных мероприятий; награждение активных. |
| 5. | Недостаточность финансирования. | Привлечение внебюджетных средств, расширение сети платных услуг. |

9. Материалы, созданные в рамках сотрудничества с  Першинским  музеем

| №п/п | Название работы | Руководитель | Ссылки на материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Современный взгляд на прошлое села Першино» | Поспелова С.М. | http://www.myshared.ru/slide/198909/ |
| 2 | «Маршрут экскурсии по памятным местам села Першино» | Поспелова С.М. | https://tyumedia.ru/4217.html |
| 3 | «Фамилии жителей села Першино» | Осинцева Т.С. | https://easyen.ru/load/istorija/proekt/familii_zhitelej_sela_pershino/147-1-0-50227 |
| 4 | «Особенности диалектной речи жителей Першинского поселения» | Осинцева Т.С. | https://open-lesson.net/5403/ |
| 5 | «Истоки православной культуры жителей села Першино» | Осинцева Т.С. | https://mognovse.ru/tnf-osinceva-tateyana-sergeevna-konsuletant-direktor-pershinsk.html |
| 6 | «Восстановление периода социалистической коллективизации 30-ых годов на территории Першинского сельского поселения по архивным материалам» | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/uchebnoissledovatelskaya-rabota-vosstanovlenie-perioda-socialisticheskoy-kollektivizacii-ih-godov-na-territorii-pershinskogo-sel-3328864.html |
| 7 | «Приметы, поверья, преданья и легенды, бытующие среди жителей села Першино Заводоуковского района» | Осинцева Т.С. | https://multiurok.ru/files/primiety-povier-ia-i-lieghiendy-zhitieliei-siela-p.html |
| 8 | «Топонимика Першинского сельского поселения» | Осинцева Т.С. | https://uroki.me/issledovatelskaya-rabota-toponimika-pershinskogo-selskogo-poseleniya.html |
| 9 | «Мир чувашского национального костюма» | Осинцева Т.С. | https://topuch.com/rajonnaya-nauchno--prakticheskaya-konferenciya-proektnih-i-iss/index.html |
| 10 | «Иконы нашего села» | Осинцева Т.С. | https://easyen.ru/load/orkseh/pravoslavnaja_kultura/ikony_nashego_sela/296-1-0-42051 |
| 11 | «Дорогие мои земляки» | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-dorogie-moi-zemlyaki-1842541.html |
| 12 | «Герой, связавший города и страны единой нитью памяти», посвященному Герою Советского Союза Теплякову Мартыну Пантелеймоновичу | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-geroy-svyazavshiy-goroda-i-strani-edinoy-nityu-pamyati-posvyaschennomu-geroyu-sovetskogo-soyuza-t-1630845.html |
| 13 | «Мои земляки- герои трудового фронта» | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-moi-zemlyaki-geroi-trudovogo-fronta-1012076.html |
| 14 | «Особенности современного детского фольклора Першинской средней школы» | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-osobennosti-sovremennogo-detskogo-folklora-pershinskoy-sredney-shkoli-1012047.html |
| 15 | «Страницы жизни» о Герое Социалистического труда Георгии Минеевиче Маркове | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasastranici-zhizni-o-geroe-socialisticheskogo-truda-georgii-mineeviche-markove-1005420.html |
| 16 | Сохранение национальной культуры в современной чувашской семье | Осинцева Т.С. | https://easyen.ru/load/kraevedene/tjumenskoj_oblasti/sokhranenie_nacionalnoj_kultury_v_sovremennoj_chuvashskoj_seme/533-1-0-42217 |
| 17 | Краеведческая достоверность в произведениях тюменского писателя Зота Тоболкина | Осинцева Т.С. | https://easyen.ru/load/literatura/7_klass/kraevedcheskaja_dostovernost_v_proizvedenijakh_tjumenskogo_pisatelja_zota_tobolkina/154-1-0-42468 |
| 18 | Гимн крестьянскому труду в произведениях нашего земляка Зота Тоболкина | Осинцева Т.С. | https://easyen.ru/load/kraevedene/tjumenskoj_oblasti/gimn_krestjanskomu_trudu_v_proizvedenijakh_nashego_zemljaka_zota_tobolkina/533-1-0-41190 |
| 19 | «Героев рождает земля» | Хорзова Л.М. | https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-geroev-rozhdaet-zemlya-1578925.html |
| 20 | «Поэты нашего села» | Черняева Е.Я. | https://infourok.ru/poeti-nashego-sela-klass-2816364.html |
| 21 | «Сохранение традиций празднования православной Пасхи в селе Першино» | Шашкина Н.А. | https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-k-nauchno-issledovatelskoy-rabote-po-31 |
| 22 | «Афганистан в моей семье оставил след» | Прохорова Е.А. | https://vk.com/wall283224727_1140 |
| 23 | «Себе приказывал выжить» | Осинцева Т.С. | https://infourok.ru/prezentaciya-sebe-prikazyval-vyzhit-6635372.html https://vk.com/wall-218211430_49?z=video471192431_456239117%2F4d61509809267f5fea%2Fpl_post_-218211430_49 (ролик) |
| 24 | «Педагогическая династия семьи Герасимовых» | Поспелова С.М. | https://vk.com/id417167240 |

10 .Материалы о сотрудничестве всех социальных структур

по сохранению исторической памяти в селе Першино

| №п/п | Материал | Ссылки на материал в СМИ, социальных сетях |
| --- | --- | --- |
| 1. | С именем героя шагаем в будущее | https://ok.ru/profile/590465929253/video/4602555994405 |
| 2 | Открытие Родника | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/155166942482636?utm_campaign=anhttps://www.youtube.com/watch?v=YWjZ9SiXBeY&t=34sdroid_share |
| 3. | Возвращение экспонатов музея | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/155075465695436?utm_campaign=android_share |
| 4. | Благоустройство Памятника героям, погибшим в годы Гражданской войны | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/155067691028684?utm_campaign=android_share |
| 5. | Открытие мемориальной доски у дома Маркова Г.М.. героя социалистического труда | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/155037999091916?utm_campaign=android_share |
| 6. | Юбилей Першинской Горницы | https://www.youtube.com/watch?v=YWjZ9SiXBeY&t=34s |
| 7. | Урок мужества . Проводят ветераны педагогического труда Мясникова М.Е. и Поспелова С.М. | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/155785293517004?utm_campaign=android_share |
| 8. | Экологический субботник с участием школьников | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/155250838851788?utm_campaign=android_share |
| 9. | Достопримечательности села Першино. Родина моя- Тюменская область. | https://vk.com/wall-213775984_1617 |
| 10 | Открытие памятной доски в д. Хорзова | https://ok.ru/group/60046130413772/topic/156815985922252 |
| 11 | # Пенсионеры из с. Першино воссоздали ткацкую комнату | https://vk.com/zgo72 |
| 12 | # Хранить историю | https://vk.com/zavestochka |